УТВЕРЖДАЮ

Глава Опаринского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Макаров «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПЛАН**

**сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения**

**Опаринского района к отопительному сезону 2018 - 2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Сроки ремонта | Источники финансирования | Сумма  (тыс. руб.) | Исполнители | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Опаринское городское поселение** | | | | |  |
| Текущий ремонт котельных  № 1,2,6,7,9 | май-  август | Средства предприятия |  | Глава поселения Ванатова О.А.,  ООО «Энергоресурс» | Выполнен |
| Текущий ремонт изоляции на теплотрассах | май-  август | Средства предприятия | 50,0 | Глава поселения Ванатова О.А.,  ООО «Энергоресурс» | Выполнен |
| Текущий ремонт муниципального жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 100,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В.  ООО «Гарант ЖКХ» | Выполнен  частично |
| Текущий ремонт котельной ДДТ | июль | Бюджет  района | 15,0 | РУО,  директор ДДТ | Переселение из здания |
| **Маромицкое сельское поселение** | | | | |  |
| Ремонт центральной котельной | май-  июль | Бюджет поселения,  средства предприятия | 150,0 | Глава поселения  директор МУП «Маромицкое КХ» | Выполнен |
| Ремонт транспортеров щепы | июнь - август | Средства предприятия | 20,0 | Глава поселения  директор МУП «Маромицкое КХ» | Выполнен |
| Ремонт канализационных колодцев | июнь - сентябрь | Средства предприятия | 10,0 | Глава поселения  директор МУП «Маромицкое КХ» | Выполнен |
| Текущий ремонт изоляции на теплотрассах | май-  август | Средства предприятия | 20,0 | Глава поселения  директор МУП «Маромицкое КХ» | Выполнен частично |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 50,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В.  ООО «Гарант ЖКХ» | Выполнен частично |
| Ремонт кровли и стены котельной детского сада «Солнышко» | июль- август | Бюджет  района | 60,0 | РУО,  зав. детским садом | Выполнен |
| Ремонт системы отопления  детского сада «Солнышко» | июнь-август | Бюджет  района | 20,0 | РУО,  зав. детским садом | Выполнен |
| Ремонт водопроводных сетей | июнь-август | Бюджет поселения | 50,0 | Глава поселения  директор МУП «Маромицкое КХ» | Выполнен |
| **Речное сельское поселение** | | | | |  |
| Текущий ремонт котельной п. Речной | май-  август | Бюджет поселения | 50,0 | Глава поселения  МКУ «Управление ЖКХ» п. Речной | Выполнен |
| Ремонт водопровода п. Речной | май-  август | Бюджет поселения | 30,0 | Глава поселения  МКУ «Управление ЖКХ» п. Речной | Выполнен |
| Ремонт теплотрассы п. Северный | май-  август | Бюджет  области | 800,0 | Глава поселения  МКУ «Управление ЖКХ» п. Речной | Выполнен, продолжится  после заключения контракта |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 30,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В., ООО «Гарант ЖКХ» | Выполнен частично |
| **Заринское сельское поселение** | | | | |  |
| Текущий ремонт изоляции теплотрасс  150 м. п. | май-  август | Средства предприятия | 50,0 | ООО «Молома»  директор  Степанов В.В. | Выполнен |
| Замена участков тепловых сетей | май-  август | Средства предприятия | 60,0 | ООО «Молома»  директор  Степанов В.В. | Выполнен |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 100,0 | ООО «УК «Комфорт-плюс»  директор  Степанов В.В. | Выполнен |
| **Вазюкское сельское поселение** | | | | |  |
| Текущий ремонт котельных детского сада и школы | май-  июль | Средства предприятия | 50,0 | МКУ  «ЖКХ п. Вазюк» | Выполнен |
| Текущий ремонт теплотрасс | май-  сентябрь | Бюджет  поселения | 50,0 | РУО,  Глава поселения Кокоулина О.Г. | Выполнен |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 50,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В.,  ООО «Гарант ЖКХ» | Выполнен частично |
| **Альмежское сельское поселение** | | | | |  |
| Текущий ремонт котельной | июнь - июль | Бюджет  района | 5,0 | РУО,  директор школы | Детский сад переведен на электрические нагреватели, котельная законсервирована |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 10,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В., ООО «Гарант ЖКХ» | Выполнен частично |
| **Стрельское сельское поселение** | | | | |  |
| Текущий ремонт котельных школ  д. Стрельской и п. Верхняя Волманга | июнь - июль | Бюджет  района | 10,0 | РУО,  директор школы | Выполнен |
| Текущий ремонт водопроводных сетей | май-  август | Бюджет поселения | 20,0 | Глава поселения Зайцева С.П. | Выполнен |

Заведующий отделом жизнеобеспечения

населения, транспорта и связи И. Ф. Бобров