О ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие образования»

Муниципальная программа Опаринского муниципального округа «Развитие образования» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Опаринского муниципального округа от 21.01.2022 № 39 и реализуется управлением образования администрации Опаринского муниципального округа с 2022 года. Первоначально срок окончания реализации Программы был 31.12.2026,однако в соответствии с постановлением администрации Опаринского муниципального округа от 09.10.2024 № 655 он продлен до 31.12.2027.

С момента начала реализации Программы ее цели и задачи не изменялись:

1.Цели:

-обеспечение прав граждан на получение общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования, повышения качества образования в соответствии с современными требованиями;

- обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и подростков;

- создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально - личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

2.Задачи:

- совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций для создания безопасных условий и обеспечения равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации;

- создание условий для обеспечения качественным, сбалансированным, безопасным питанием обучающихся и воспитанников образовательных организаций,

- создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для развития системы детского отдыха, занятости и оздоровления;

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, положительного отношения к труду, внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, развитие гражданской и социальной ответственности;

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации.

Целевые показатели эффективности реализации Программы претерпели незначительные изменения в связи с рекомендациями Министерства образования Кировской области.

Всего в состав Программы входят 22 мероприятия, из которых в течение 2024 года подлежали реализации 19:

1."Развитие системы дошкольного образования" (заработная плата с ЕСН, коммунальные расходы, налог на имущество, дрова, продукты питания, выплата компенсации за присмотр и уход за детьми) – плановый расход на 2024 год 49121,7 тыс.руб., фактический расход за 9 мес.- 34541,9 тыс.руб.

2. "Развитие системы общего образования" (заработная плата с ЕСН, коммунальные расходы, налог на имущество, транспортный налог, приобретение аттестатов, дрова, питание обучающихся с ОВЗ) -– плановый расход на 2024 год 67765,8 тыс.руб., фактический расход за 9 мес.-45368,3 тыс.руб.

3. "Развитие системы дополнительного образования детей» ( заработная плата с ЕСН, коммунальные расходы, дрова, налог на имущество, материалы для ремонта) – плановый расход на 2024 год 9051,6 тыс.руб., фактический расход за 9 мес.-6263,2 тыс.руб.

4.«Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (сертификаты дополнительного образования)– плановый расход на 2024 год 103,2тыс.руб., фактический расход за 9 мес.-0 руб.

5.«Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» (питание обучающихся в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания) – плановый расход на 2024 год 129,04 тыс.руб., фактический расход -129,04 тыс.руб.

6. "Развитие системы создания условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (заработная плата с ЕСН приемным родителям, выплата пособий детям-сиротам, заработная плата с ЕСН органам опеки и попечительства, расходы на их содержание) – плановый расход на 2024 год 6122,0 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. -3564,3 тыс.руб.

7. «Организация мероприятий, направленных повышение профессионального уровня педагогов и развитие системы социального обеспечения педагогических работников» (компенсация педагогическим работникам за коммунальные, выплате поощрения лучшим педагогам, доплата к пенсии заслуженным учителям)– плановый расход на 2024 год 4538,9 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. -4083,3 тыс.руб.

8. "Развитие системы исполнения управлением образования своих полномочий" (организация работы подведомственных учреждений: заработная плата с ЕСН, транспортный налог, ГСМ, страхование автотранспорта, программное обеспечение) – плановый расход на 2024 год 10025,8 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. -7618,9 тыс.руб.

9. "Развитие системы занятости обучающихся" (трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период: заработная плата с ЕСН) – плановый расход на 2024 год 63,0 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. -61,6 тыс.руб.

10. «Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях» (замена АПС и СОУЭ, проведение обследования технического состояния зданий образовательных организаций) - плановый расход на 2024 год 1254,4 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. -1254,0 тыс.руб.

11.«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» - плановый расход на 2024 год 6752,8 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. -4155,5 тыс.руб.

12. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – плановый расход на 2024 год 753,6 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. -403,6 тыс.руб.

13.«Начисление и выплаты компенсации за работу по подготовке и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении указанной государственной итоговой аттестации» – плановый расход на 2024 год 147,4 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. – 0 руб.

14. «Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создания центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование» (приобретение мебели, табличек, логотипов, стендов, фирменного знака национального проекта) – плановый расход на 2024 год 303,1 тыс.руб., фактический расход – 303,1 тыс. руб.

15. «Финансовая поддержка детско-юношеского массового спорта» (приобретение спортивного оборудования, обмундирования, инвентаря, проезд и проживание тренеров и детей) – плановый расход на 2024 год 700,0 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. – 634,2 тыс.руб.

16. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» – плановый расход на 2024 год 508,3 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. – 357,5 тыс.руб.

17.«Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции» – плановый расход на 2024 год 124,7 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. –64,1 тыс.руб.

18.«Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, а также выплате ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае их обучения на дому» – плановый расход на 2024 год 11,1 тыс.руб., фактический расход за 9 мес. –0 тыс.руб.

19.Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» – плановый расход на 2024 год 120,0 тыс.руб., фактический расход–0 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы на 2024 год составляет –157596,34 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета –8072,60 тыс. руб., средства областного бюджета –138731,45 тыс. руб., средства местного бюджета –10792,29 тыс. руб.

Начальник управления образования

администрации Опаринского

муниципального округа Н.В. Котельникова

18.11.2024